-  -


2003. 2. 11(화) 
▣ 총회개요

- 일    시 : 2003. 3. 6(목) 19:00-22:00


- 장    소 : 압구정동 경복궁부페 (T.549-5031∼4)

- 예상참석 : 100명 (최소 90명, 의무사항)
▣ 예산계획
	수   입
	지   출

	항 목
	금 액
	항 목
	금 액
	비 고

	회비
	3,000,000
	식대
	1,900,000
	19,000원×100명

	30,000원×100명
	
	주류
	300,000
	3,000원×100병


	연회비
	1,000,000
	음료수
	40,000
	1,000원×40병

	20,000원×50명
	
	연장사용료
	100,000
	저녁10시

	스폰서
	
	현수막 및 명찰
	150,000
	현수막 : 100,000원

	200,000원×5
	1,000,000
	여흥비
	400,000
	200,000원×2명

	
	
	기념품비
	300,000
	 3,000원×100명

	
	
	양주지원
	200,000
	

	
	
	적립금
	1,500,000
	스폰서, 연회비 등

	
	
	예비비
	110,000
	

	계
	5,000,0005,000,000
	계
	5,000,0005,000,000
	


▣ 일정계획

- 2/19(수) 각반 이사 연락(최소 10명), 담당자 준비 보고

- 2/26(수) 연락상황 보고 및 임원회의(경복궁부페 19:30)
▣ 총회순서

1. 인사말 : 회장 (사회 : 수석총무)


2. 회칙개정 및 연회비안 확정 : 수석총무

3. 2002년도 활동결과 및 2003년도 활동계획 보고 : 수석총무


* 반창회 및 소모임 활성화


* 홈페이지 활성화


* 테니스회, 산악회, 369골프회 모임 정례화


* 동문 애경사 지원 (애사시 조기 및 30,000원 지원)


* 동문찾기 운동(현재, 356명/ 41%)

4. 2002년도 결산보고 2003년도 예산안 보고 : 재무이사

5. 소모임 및 각반 활동보고 : 소모임회장 및 각반 이사

6. 떡절단 및 건배제의 : 회장단

7. 저녁식사 및 여흥 : 고덕영동문

8. 교가제창 및 교호 : 이종승총무
▣ 준비 및 담당자
	준비
	담당자
	진행상황 / 2월 11일 현재

	장소섭외/경비
	경일수
	압구정동 경복궁푸페

	기념품
	이재한
	100개, 우산(3,000원)

	회칙준비
	박원구, 경일수
	2/29(수) 초안검토

	결과 및활동계획
	경일수
	2/19 초안준비

	결산/예산안
	박동완, 이재한
	2/19 초안준비

	기부금모금방법
	박동완, 이재한
	2/19 방법준비

	홈페이지갱신
	조정훈,
	2/26 완료목표로 준비, 정석책(메아리통신)

	총회진행
	경일수
	완료

	떡준비(절단식)
	한수우
	

	양주
	만성웅
	부회장 각 2개

	당일 안내석
(방명록 및명찰)
	이종승, 한수우
	- 명찰 및 방명록: 이종승, 한수우(책임)
- 연회비, 기부금 : 박동완
- 기념품관리 : 이재한

	반표시름패
	한수우
	 

	전체주소록비치
	박동완
	주소록파일 A3로 확대복사하여 준비

	사진촬영
	박병주, 조정훈
	디지털카메라 준비 및 홈페이지 게시용

	통장관리
	박동완
	

	총회모임광고
	홍보이사
	연성주(책임), 신문 등에 광고

	동기연락
	각반 이사
	2/19일 1차 마감

	당일 유인물
(스폰서 등)
	이종승, 조정훈,
이재한, 한수우
	- 총괄책임 : 이종승
- 스폰서 : 이종승, 이재한
- 디자인 및 제본 :  조정훈, 한수우(책임)
- 당일 100부 준비하여 배포 : 한수우(책임)

	여흥
	경일수
	고덕용 섭외

	플랭카드
	경일수
	경복궁에 제작, 설치 의뢰

	마이크설치
	경일수
	경복궁에 의뢰

	식순큰것
	한수우
	행사장 전면에 부착


2003년 경동36회 정기총회 계획서








